## Orçamento
Empresa AgroTech |  |  |  |  | Visão geral |  |  |  | 7300
Componentes | FrontEnd |  | Mobile |  | Requisito | Desconto |  | Valor final | 760
| Valor | Hora | Valor | Hora | Projeto com hospedagem e dominio | 5% | 403 | 7657 | 8060
Tela de Login | 35 | 2 | 41 | 6 | Projeto sem dominio e hospedagem | - | - | 7300
Cadastro de usuário | 35 | 2 | 41 | 6 | Á vista sem dominio e hospedagem | 3% | 219 | 7081
Área gerencial | 35 | 12 | 41 | 12 | Á vista com dominio e hospedagem | 8% | 644.8 | 7415.2
Área comum | 35 | 12 | 41 | 12
Gestão de motoristas | 35 | 8 | 41 | 10 | Melhor preço: | 7415.2
Gestão da frota | 35 | 10 | 41 | 12 | 7 vezes sem juro: | 1059.3143
Gestão de Manuteção | 35 | 10 | 41 | 12
Gestão de Veiculos | 35 | 10 | 41 | 12 | Hospedagem do site (Valor 1 ano) | Dominio (Valor 1 ano)
DashBoard | 35 | 10 | - | - | 720 | 40
Total: | - | 76 | - | 82
BackEnd |  | Banco de dados |  | Orçamento | Tempo previsto em horas: | Prazo estimado | Desenvolvedores:
Valor | Hora | Valor | Hora |  | 162 | 30 dias | 1
26 | 3 | 32 | 1 | 458
458
1054
1054
832
984
984
984
492
- | 3 | - | 1 | 7300

## Cronograma
Cronograma de sistema web AgroTech
Tarefas | Prazos
| Fevereiro | [6 empty] | Março
| 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17
Documentação
EAP | bar: 2023-02-16
MER x DER | bar: 2023-03-16
Banco de dados
Criação de tabelas | bar: 2023-02-17
Implementação de dados | bar: 2023-02-17
Execução | bar: 2023-02-17
BackEnd
Tela de login | bar: 2023-02-17 to 2023-02-22
Tela de cadastro | bar: 2023-02-17 to 2023-02-22
Área gerencial | bar: 2023-02-23 to 2023-02-27
Área comum | bar: 2023-02-23 to 2023-02-27
Gestão de motoristas | bar: 2023-02-23 to 2023-02-27
Gestão da frota | bar: 2023-02-23 to 2023-02-27
Gestão de Manuteção | bar: 2023-02-23 to 2023-02-27
Gestão de Veiculos | bar: 2023-02-23 to 2023-02-27
Relatórios | bar: 2023-02-23 to 2023-02-27
FrontEnd
Tela de login | bar: 2023-02-28 to 2023-03-02
Tela de cadastro | bar: 2023-03-02 to 2023-03-03
Área gerencial | bar: 2023-03-03 to 2023-03-06
Área comum | bar: 2023-03-07
Gestão de motoristas | bar: 2023-03-08 to 2023-03-10
Gestão da frota | bar: 2023-03-11 to 2023-03-14
Gestão de Manuteção | bar: 2023-03-13 to 2023-03-15
Gestão de Veiculos | bar: 2023-03-13 to 2023-03-15
Relatórios | bar: 2023-03-14 to 2023-03-16
Mobile
Tela de login | bar: 2023-03-03 to 2023-03-06
Área gerencial | bar: 2023-03-07 to 2023-03-08
Gestão de motoristas | bar: 2023-03-08 to 2023-03-09
Gestão da frota | bar: 2023-03-08 to 2023-03-10
Gestão de Manuteção | bar: 2023-03-11 to 2023-03-14
Gestão de Veiculos | bar: 2023-03-15 to 2023-03-17